Приложение

К приказу от 10.08.2021 № 01-07/97

План-график

внедрения в практику работы МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска»

рабочей программы воспитания (РПВ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Срок исполнения*** | ***Ответственные*** | ***Ожидаемый результат*** |
| **1.** | **Создание нормативно-правового обеспечения внедрения в практику РПВ** | | | |
| 1.1 | Формирование нормативно-правовой базы внедрения в практику РПВ | 2020-2023 | Творческая группа | Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующие внедрение РПВ |
| 1.2 | Разработка плана-графика внедрения в практику РПВ | до 10.08.2021 | Творческая группа | План-график |
| 1.3 | Доработка Программы развития в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ | 2022-2023 | Творческая группа | Программа развития (новая редакция) |
| 1.4 | Приведение локальных нормативных актов в соответствие задачам внедрения в практику | Сентябрь – декабрь 2021 | Творческая группа | Правила внутреннего распорядка МБДОУ, должностные инструкции педагогов |
| **2.** | **Организационно – координационное обеспечение** | | | |
| 2.1 | Организация работы творческой группы по разработке рабочей программы (РПВ) | с 11.01.2021 | Солдатова С.В., заведующий, Председатель творческой группы | Приказ об организации работы творческой группе по разработке РПВ, Положение о творческой группе |
| 2.2 | Обеспечение участия педагогов в профессиональных объединениях системы образования города  Челябинска | в течение года | Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы | Программы мероприятий, конспекты, фото, записи мероприятий, работа с сайтом ЦРО |
| 2.3 | Внесение изменений в рабочие программы педагогов в связи с внедрением в практику РПВ | ежегодно до  1 сентября | Педагоги | Рабочие программы воспитания |
| 2.4 | Проведение инструктивно- методических совещаний (ИМС), обучающих семинаров и иных мероприятий по внедрению в практику РПВ | в течение года | Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы | Годовые планы, сценарии, конспекты, методические рекомендации и средства для реализации задач программы воспитания |
| 2.5 | Проведение основной образовательной программы дошкольного образования (ООП) и адаптированной образовательной программы (АОП) МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» в соответствие с действующим законодательством | до 01.09.2021 г. | Творческая группа | Основная образовательная программа (новая редакция) Адаптированная образовательная программа (новая редакция) |
| 2.6 | Формирование УМК в соответствии с внедрением в практику РПВ | 2021-2023 г. | Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы | Учебно-методические комплексы направлений воспитания |
| 2.7 | Разработка механизмов взаимодействия с социальными партнёрами (в том числе с семьями воспитанников) по реализации задач РПВ | 2021-2023 г. | Творческая группа | Модель взаимодействия, договоры о сотрудничестве в том числе с семьями воспитанников) по реализации задач РПВ |
| 2.8 | Приведение календарного планирования образовательного процесса в соответствие с требованиями внедрения в практику РПВ | 2021 далее ежегодно | Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы  Все педагоги | Календарный план воспитательной работы |
| 2.9 | Внесение дополнений в систему внутренней системы оценки качества образования | 2022-2023 | Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы  Все педагоги | Система педагогической диагностики на основе наблюдения за поведением детей |
| **3.** | **Кадровое обеспечение внедрения в практику РПВ** | | | |
| 3.1 | Создание условий для повышения квалификации педагогических работников МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» по вопросам внедрения в практику РПВ | 2021-2025 | Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы | План-график повышения квалификации, заявки, персонифицированные программы педагогов |
| 3.2 | Оценка деятельности педагогического коллектива к внедрению в практику РПВ | 2022-2-25 | Солдатова С.В., заведующий, Председатель творческой группы  Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы | Система мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по внедрению в практику РПВ |
| **4.** | **Финансово – экономическое обеспечение внедрения в практику РПВ** | | | |
| 4.1 | Освоение выделяемых финансовых средств на учебные расходы с учётом внедрения в практику РПВ | по мере поступления | Солдатова С.В., заведующий, Председатель творческой группы  Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы | Финансовые отчёты |
| 4.2 | Стимулирование деятельности педагогов по внедрению в практику РПВ | при наличии финансовых средств | Комиссия распределению стимулирующих выплат | Приказы |
| **5.** | **Материально-техническое обеспечение внедрения в практику РПВ** | | | |
| 5.1 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям внедрения в практику РПВ (приобретение пособий и оборудования) | 2021-2025 | Солдатова С.В., заведующий, Председатель творческой группы  Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы | Материально-техническая база |
| 5.2 | Совершенствование развивающей образовательной среды на основе рекомендаций образовательной программы (раздел – Рабочая программа воспитания) | 2021-2025 | Все педагоги | Развивающая предметно- пространственная среда МБДОУ, спроектированная с учётом внедрения в практику РПВ |
| **6.** | **Информационное обеспечение внедрения в практику РВП** | | | |
| 6.1 | Размещение информации о ходе внедрения в практику РВП на сайт ДОУ | Постоянно | Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы | Сайт, фотоотчёты, результаты участия в мероприятиях различного уровня |
| 6.2 | Информирование родительской общественности по вопросам внедрения в практику РВП | 2021-2025 | Чечушкова Л.А., старший воспитатель, секретарь Творческой группы  Все педагоги | Информация |